Министерства общего и профессионального образования Свердловской области  Управление образования Администрации г. Екатеринбурга

Отдел образования администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

Отчет

о реализации  второго этапа проекта «Организация психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка

в воспитательно-образовательном процессе»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Центра развития ребенка – детского сада № 199 «Созидание»

Екатеринбург – 2012

1. Паспорт проекта

1.1.Проект «Организация психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-образовательном процессе»;

сроки реализации: 2011 – 2013 гг.

Руководитель проекта: Чингина И.М., заведующий МБДОУ.

Основные участники: Рогинская Ю.М., педагог-психолог, высшая квалификационная категория; Горожанцева Н.И., воспитатель, высшая квалификационная категория; Глухарева О.Б., воспитатель, высшая квалификационная категория; Новикова О.Б., воспитатель, высшая квалификационная категория; Нечаева Н.Н., музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория.

1.2.Актуальность проекта связана с недостаточностью разработки методологических и технологических составляющих процесса психолого-педагогического сопровождения, способствующих саморазвитию ребенка-дошкольника. Ключевая проблема, которая может быть решена данным проектом, - это проблема создания оптимальных условий, обеспечивающих максимальное раскрытие и реализацию потенциала  ребенка в конкретном образовательном и социальном пространстве на основе Федеральных государственных требований. Одним из важнейших условий  является реализация индивидуального подхода.

1.3.Цель проекта: разработать и внедрить модель  психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-образовательном процессе в условиях ЦРР «Созидание», направленную на решение индивидуальных проблем ребенка, связанных с освоением образовательных программ, принятием социальных ролей, формированием коммуникативных навыков.

Задачи проекта:

- проанализировать существующие  в психолого-педагогической  литературе и  практике подходы к проблеме психолого-медико-педагогического сопровождения;

- разработать модель ПМПС с учетом потребностей воспитанников ЦРР;

- в рамках внедрения модели ПМПС осуществить систематическое изучение психолого-медико-педагогического статуса ребенка, динамики его индивидуального развития;

- оптимизировать социально-психологические и педагогические условия для эффективного развития ребенка;

- адаптировать образовательную среду учреждения к индивидуальным потребностям и возможностям ребенка;

-  на основании мониторинга провести анализ результатов, полученных в процессе апробации модели и осуществить корректировку.

Критерии/параметры для определения эффективности проекта: 1.Эффективность и результативность воспитательно-образовательного процесса: сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников; снижение уровня заболеваемости; повышение качества образования;  оптимизация условий организации образовательного пространства Центра с учетом личностно-ориентированных приоритетов развития каждого ребенка.

2.Личная результативность воспитанников: формирование адаптивности, т.е. способности самостоятельно достигать психологического равновесия в отношениях с самим собой, с окружающим миром,  у воспитанников Центра; эффективное принятие социальных ролей, формирование коммуникативных навыков; совершенствование речевых навыков как средств коммуникации; развитие креативности; успешное освоение образовательной программы.

3.Личная результативность педагогов: повышение профессиональной компетентности, изменение  личного восприятия педагогом собственного социального статуса в результате совершенствования умения анализировать и презентовать свой опыт работы в профессиональном и родительском сообществе.

4.Личная результативность родителей:  повышение уровня родительской компетентности, как следствия активной  вовлеченности в воспитательно-образовательный процесс; увеличение количества и изменение причин обращений	 на консультацию к педагогу-психологу.

1.4.Основные идеи исследования: для успешной адаптации, образования,  воспитания и развития каждого воспитанника необходимо:

1) создать комплексную систему медицинских, психологических, педагогических и социальных условий, обеспечивающих развитие интегративных качеств личности;

2) осуществить «психологизацию» образовательно-воспитательного процесса, т.е. максимально адаптировать к педагогическому процессу эффективные психологические технологии.

3) внедрить технологию сопровождения как средство реализации Федеральных государственных требований.

1.5.Новизна инновационной идеи и форм ее воплощения. Внедрена модель психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-образовательном процессе в условиях Центра развития ребенка. Разработаны индивидуальные карты развития, вариативные индивидуальные образовательные маршруты и программы.

2.Комплексное описание реализации проекта

2.1. Организационно-управленческий аспект:

-  определение проблемы, идеи, цели и задач проекта;

-  создание творческой группы и обеспечение условий для ее деятельности по подготовке проекта;

- разработка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность по реализации проекта;

- выявление уровня компетентности педагогов по проблеме проекта;

- изучение педагогами документации по проблеме сопровождения;

- разработка и корректировка локальных актов по управлению реализацией проекта;

-  подготовка проекта и утверждение его на заседании педагогического совета;

- разработка поэтапного плана реализации проекта;

- корректировка Программы развития и годового плана ДОУ;

- комплектование фонда информационно-справочных материалов по теме проекта;

- организация работы по созданию методического комплекса проекта (рабочие программы, методические материалы, дидактические пособия).

2.1.1.Научно-методический аспект.

Подготовлен пакет методических материалов, необходимых педагогам для реализации проекта. Подобран инструментарий, выявляющий инновационный потенциал педагогического коллектива для реализации проекта. Разработаны рекомендации по выстраиванию индивидуальных траекторий развития ребенка  с учетом Федеральных государственных требований. Проведена адаптация к использованию в педагогической практике в условиях Центра таких психологических технологий, как креативная терапия, сказкотерапия, музыкальная терапия. Разработана программа повышения профессиональной компетентности педагогов. Творческой группой разработаны и проведены консультации, семинары-практикумы и тренинги для педагогов, участвующих в реализации проекта.

2.1.2.Учебно-методический аспект.

Подготовлены и внедрены рабочие программы по эмоционально-коммуникативному развитию для всех возрастных групп, развитию монологической речи у старших дошкольников, социально-личностному развитию старших дошкольников. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты и программы. Созданы дидактические пособия.

2.1.3.Финансовый аспект.

Финансирование реализации проекта осуществлялось за счет бюджетных и внебюджетных средств.

2.2.Поэтапное описание хода реализации проекта.

1 этап. Актуализация проблемы и разработка модели ПМПС ребенка в воспитательно-образовательном процессе.

Основные мероприятия:

- разработка механизмов управления  реализацией проекта;

- изучение потребностей родителей в процессе сопровождения;

- создание творческой группы педагогов для разработки модели;

- анализ и обобщение теоретических и практических исследований по заявленной теме;

- психолого-педагогический мониторинг уровня освоения детьми образовательной программы, состояния физического и психического здоровья;

- проведение обучающих семинаров для педагогов Центра с целью повышения их профессиональной мотивации и творческой инициативности;

- разработка и презентация модели сопровождения педагогическому коллективу и родителя.

Формы представления результатов 1 этапа проекта:

- аналитический отчет о моделях ПМПС, реализуемых в педагогической практике;

- заключение по результатам мониторинга;

- информационная справка о потребностях родителей в процессе сопровождения.

2 этап.  Внедрение и реализация модели  ПМПС.

Основные мероприятия:

- внедрение системы ПМПк;

- реализация  системы  индивидуальной работы с воспитанниками на основе решений и рекомендаций ПМПк;

- создание карт индивидуального развития детей;

- разработка и внедрение в педагогическую практику индивидуальных образовательных маршрутов и программ;

- реализация программы повышения профессиональной компетентности педагогов.

Результат реализации 2 этапа проекта представлен в виде:

- системы информирования участников воспитательно-образовательного процесса о ходе реализации проекта;

- карт индивидуального развития;

- индивидуальных образовательных маршрутов и программ

- системы индивидуальной работы с воспитанниками.

3 этап. Анализ полученных результатов и корректировка модели.                                               Основные мероприятия:

- проведение итогового психолого-медико-педагогического мониторинга;

- обобщение и структурирование материалов по результатам работы;

- выработка методических рекомендаций по внедрению данной модели в практику работы ДОУ.

Результат реализации 3 этапа:

- отчет об эффективности использования данной модели в работе Центра на основе ПМП мониторинга;

- методические рекомендации по внедрению модели;

- сборник методических материалов, который включает в себя: описание модели ПМПС;  анализ и рекомендации по ее внедрению;  варианты образовательных маршрутов и индивидуальных образовательных программ; технологию индивидуальной работы в зависимости от проблем, имеющихся у ребенка.

3.Комплексный анализ эффективности реализации проекта

3.1.Конкретные теоретические результаты деятельности

Для реализации проекта по ПМПС была создана творческая группа, в составе которой: Чингина И.М., заведующий ДОУ; Рогинская Ю.М., педагог-психолог, высшая квалификационная категория; Горожанцева Н.И., воспитатель, высшая квалификационная категория; Глухарева О.Б., воспитатель, высшая квалификационная категория; Новикова О.Б., воспитатель, высшая квалификационная категория; Нечаева Н.Н., музыкальный руководитель, высшая квалификационная категория.

Заседания творческой группы проводились с периодичностью один раз в два месяца.

На основании анализа теоретических и практических психолого-педагогических исследований по заявленной проблеме подготовлен аналитический отчет о моделях ПМПС. В отчете рассмотрены различные подходы к организации процесса сопровождения, представлены модели ПМПС, проведен SWOT-анализ, на основании которого сформулированы подходы, принципы и содержание процесса психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-образовательном процессе в условиях ЦРР.

Психолого-педагогический мониторинг уровня освоения детьми образовательной программы, состояния физического и психического здоровья, а также изучение потребностей родителей подтвердили необходимость внедрения технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. Особого внимания требуют вопросы, связанные с организацией индивидуальной работы с воспитанниками, с совершенствованием речевого развития воспитанников, с развитием эмоционально-коммуникативной сферы,  эффективным участием родителей в воспитательно-образовательном процессе, профилактикой профессионального выгорания у педагогов.

С целью повышения профессиональной мотивации, креативности, инициативности разработана и внедрена программа повышения профессиональной компетентности педагогов.

В результате реализации первого этапа проекта разработана модель  психолого-медико-педагогического сопровождения развития ребенка в воспитательно-образовательном процессе в условиях ЦРР. Проведена презентация модели педагогам и родителям.

В ходе реализации первого и второго этапов проекта подготовлены и апробированы:

-нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию процесса ПМПС,

-индивидуальные карты развития,

-индивидуальные образовательные маршруты и программы,

-алгоритм деятельности педагога по составлению индивидуальных образовательных маршрутов и программ,

-карты психолого-педагогического мониторинга,

- структура журнала психолого-медико-педагогического сопровождения и рекомендации  по его ведению,

-методические рекомендации для педагогов по организации процесса сопровождения с учетом индивидуальных особенностей детей,

- рабочие образовательные программы по эмоционально-коммуникативному развитию для всех возрастных групп, по социально-личностному развитию детей старшего возраста, по развитию монологической речи у старших дошкольников.

3.2.Конкретные практические результаты деятельности

По сравнению с прошлым периодом отмечается положительная динамика психологического состояния детей. На 25% ( 15 человек) увеличилось количество детей, с высоким уровнем креативности, коммуникативных навыков, познавательным интересом. Исследование тревожности показало снижение числа детей, имеющих высокий уровень тревожности,  с 35% до 17%. У воспитанников преобладает средний уровень тревожности (57%), что свидетельствует о достаточно комфортном состоянии детей, отсутствии раздражителей, вызывающих негативные реакции. С 2010 по 2012 гг. на 35% увеличилось количество детей, имеющих адекватную и высокую самооценку. У 60% детей против 40%  наблюдается интенсивное развитие всех структурных компонентов устной речи. В развитии эмоциональной сферы у 55 % детей, в сравнении с 25%,   отмечается высокий уровень саморегуляции, дифференциации эмоций, использование адекватных средств отреагирования негативных эмоций.

Включенность участников воспитательно-образовательного процесса в реализацию проекта подтверждается следующим: по сравнению с прошлым периодом на 35% увеличилось количество родителей, вовлеченных в реализацию проекта. На данном этапе родители всех воспитанников в различных формах принимают участие в реализации проекта сопровождения.

В процессе реализации проекта на 30% увеличилось количество родителей,  поддерживающих  единые требования к организации жизни детей, единые подходы к воспитанию и образованию. Со всеми семьями

(60 семей)  проводятся индивидуальные психологические и психолого-педагогические консультации, в ходе которых происходит согласование стратегии и тактики воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуальных потребностей и возможностей каждого ребенка.

Реализованная программа повышения профессиональной компетентности педагогов Центра позволила получить следующие результаты.

Анкетирование педагогического коллектива показало, что все педагоги имеют потребность в профессиональном и личностном саморазвитии и осознают значимость роста собственной профессиональной компетентности для повышений уровня оказания образовательных услуг Центра. Положительная динамика участия в инновационной деятельности наблюдается у 100% педагогов.

В период с 2010 по 2012 г. всем педагогам были созданы условия для  выбора форм повышения профессиональной компетентности. Наиболее востребованные формы: семинары, практикумы, тренинги, консультации.  Внедрена программа самообразования педагогов. Положительная динамика в повышении профессиональной компетентности наблюдается у 100 % педагогов.

В ходе реализации проекта все воспитатели прошли курсы повышения квалификации (72 часа) в форме дистанционного обучения  в  Педагогическом университете «1 сентября» (г. Москва).  Не менее 2 раз в год все педагоги Центра участвуют в практико-ориентированных семинарах, в том числе,  проводят  мастер-классы.  В период с 2010 по 2012 г.  5 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию.

Реализацию потребности в профессиональном успехе отмечают 80% педагогов.

Педагогам предоставлена свобода творческого решения педагогических задач. Благодаря  высокому уровню теоретической подготовленности,  сформированным практическим навыкам  и развитым профессионально-значимым качествам личности  40% педагогов имеют возможность работы на доверии.

3.3.  Влияние инновационной деятельности ЦРР на социум.

Реализация проекта способствовала повышению профессионального статуса педагогов Центра; развитию родительской компетентности; формированию интереса у педагогической общественности к разработанной и реализуемой модели ПМПС.

  - Сопоставление целей и результатов, подведение общего итога работы над проектом за отчетный период.

Достигнуты все цели, поставленные на отчетный период. Получены прогнозируемые результаты. Общий итог работы над  проектом в период реализации второго этапа  может считаться удовлетворительным.

  - Описание дальнейших перспектив развития проекта.

В рамках  третьего этапа   будут осуществлены мероприятия по  анализу полученных результатов и корректировки  модели ПМПС. Основные мероприятия:

- проведение итогового психолого-медико-педагогического мониторинга;

- обобщение и структурирование материалов по результатам работы;

- выработка методических рекомендаций по внедрению данной модели в практику работы Центра.

Результат реализации 3 этапа будет представлен в форме:

- отчета об эффективности использования данной модели в работе Центра на основе ПМП мониторинга;

- методических рекомендаций по внедрению модели;

- сборника методических материалов, которые включают в себя: описание модели ПМПС, анализ и рекомендации по ее внедрению, варианты образовательных маршрутов и индивидуальных образовательных программ, технологию индивидуальной работы в зависимости от проблем, имеющихся у ребенка, его возможностей и потребностей.

Приложения

Модель психолого-медико-педагогического сопровождения

Педагогическое сопровождение

Ребенок

Психологическое сопровождение

- мониторинг психологического развития;

- выявление уровня адаптированности и состояния психологичексого здоровья;

- определение зоны ближайшего развития;

- корректировка специфического влияния социальных факторов;

- реализация программы эмоционально-коммуникативного развития дошкольного возраста

Медицинское сопровождение

- охрана и укрепление физического здоровья

- анализ состояния здоровья воспитанников

- организация адаптационного периода

- профилактическая и оздоровительная работа

Содержание педагогического компонента ПМП сопровождения

Педагогическое сопровождение

Образовательно-воспитательный процесс

Мониторинг

Работа специалистов

Речевое развитие

Эмоционально – коммуникативное развитие

Организация               индивидуальной работы

Работа с родителями

Родительские собрания

Дни открытых дверей

Участие в праздниках, развлечениях

Детско-родительские проекты

Структура журнала психолого-медико –педагогического сопровождения

1.Список детей группы

2.Медицинские показатели развития ребенка

3.Педагогический мониторинг

3.1. Карты освоения детьми содержания образовательной программы по разделам

3.2. Протоколы диагностики

3.3. Рекомендации специалистов

3.4. Карты достижений детей по освоению образовательной программы

Структура индивидуальной карты развития

- Общие данные;

- Карты здоровья;

- Психологическая характеристика;

- Педагогическая характеристика;

- Карта эмоционального состояния ребенка в группе;

- Карта достижений ребенка в образовательной деятельности;

- Рекомендации специалистов;

- Индивидуальный образовательный маршрут;

- Карта общей динамики развития ребенка.

Структура индивидуального образовательного маршрута

- Общие сведения о ребенке;

- Заключение специалистов;

- Задачи сопровождения образовательной деятельности ребенка;

- Задачи коррекционно-развивающей работы с ребенком;

- Направления взаимодействия с семьей.

Структура индивидуальной образовательной программы

- Заключения специалистов ПМПк

- Коллегиальное заключение ПМПк

- Тематическое планирование по разделам образовательной программы

- Планирование индивидуального психологического сопровождения

- Мониторинг достижений ребенка в освоении программы

Модель взаимодействия педагога-психолога с воспитателем

Ребенок

Педагог-психолог

- Рекомендации по результатам психологического мониторинга

- Консультирование педагогов

- Программа «Эмоционально-коммуникативное развитие дошкольников»

Воспитатель

- Организация индивидуальной работы

- Оптимизация взаимодействия с родителями и детьми

- Создание условий для эмоционально- коммуникативного развития детей

Модель организации индивидуальной работы

Диагностическое обследование

Мини – педсовет

Проблемное развитие

Развитие в пределах нормы

Психолого – медико – педагогический консилиум

Разработка индивидуального Образовательного маршрута

Разработка индивидуальной Образовательной программы

Индивидуальная работа

Результат внедрения модели психолого-медико-педагогического сопровождения

Результат внедрения модели

Родители

Педагоги

Адаптивность

Активизация личностных ресурсов

Родительская компетентность

Профессиональная компетентность

Социальное позиционировании

Дети

Оптимизация условий организации

воспитательно-образовательного пространств