План реализации комплексной программы развития творческих способностей детей

«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА»

| № п/п | Мероприятия по задачам | Итоги (продукты) решения задач по периодам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II полугодие 2016 г. | I полугодие 2017 г. | II полугодие 2017 г. | I полугодие 2018 г. | II полугодие 2018 г. | I полугодие 2019 г. | II полугодие 2019 г. | I полугодие 2020 г. |
|  | Задача 1. Проектирование вариативного программно-методического обеспечения для развития творческих способностей и изобретательства детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе интеграции общего и дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка содержания образовательной части Программы | Аннотированный список литературы для педагогов | Пилотный цикл занятий для детей дошкольного возраста | Пилотный цикл занятий для детей младшего школьного возраста | Целевой блок программы для ДО Блок «Содержание образовательной работы» для ДО | Целевой блок программы для НОО Блок «Содержание образовательной работы» для НОО |  |  |  |
| 1.2 | Организация работы экспериментальных групп технического творчества детей | Образовательный процесс в __ группах в 20 ДОУ |  | Образовательный процесс в __ группах в __ ОУ (НОО). в __ группах в 20 ДОУ |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Комплектование информационно-библиотечной базы Программы | База аннотированных ссылок на ресурсы в сети Интернет по теме Программы для внутреннего пользования ОУ |  | Библиотеки источников на бумажных и электронных носителях по теме Программы для внутреннего пользования ОУ |  | Общедоступная база аннотированных ссылок на ресурсы в сети Интернет по теме Программы |  |  |  |
| 1.4 | Разработка методического сопровождения Программы |  | Методический пакет для внутреннего использования в ОУ |  | Методический пакет для внутреннего использования в ОУ | Публикация пособий для детей |  | Публикация рекомендаций для педагогов и родителей |  |
| 1.5 | Разработка организационных путей интеграции общего и дополнительного образования |  | Введение клубного часа в практику работы ДОУ | Введение клубного часа в практику работы ОУ (НОО) |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Консультативная поддержка педагогических коллективов по теме Программы | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу | Оперативные консультации по запросу |
|  | Задача 2. Создание и распространение педагогических инноваций в части обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста современным методам создания новых образов и форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование сети ОУ, целенаправленно реализующих образовательную программу в форме «Детской академии изобретательства» | Участие 20 ДОУ в работе сети |  | Участие 20 ДОУ и __ ОУ (НОО) в работе сети |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Введение в методический план работы ОУ мероприятий по обмену опытом педагогов по теме Программы | Охват методической работой более 30 педагогов |  | Охват методической работой более 50 педагогов |  | Охват методической работой более 70 педагогов |  | Охват методической работой более 100 педагогов |  |
| 2.3 | Организация методических недель и семинаров-практикумов с целью обмена опытом педагогических коллективов ОУ по теме Программы | Охват методической работой более 30 педагогов |  | Охват методической работой более 50 педагогов |  | Охват методической работой более 70 педагогов |  | Охват методической работой более 100 педагогов |  |
| 2.4 | Участие педагогов, реализующих Программу в итоговых мероприятиях |  | Круглый стол педагогических коллективов ОУ- участников сети |  | Экспозиция методических материалов, разработанных педагогическими коллективами по теме Программы | ВНПК «Инновационные подходы к развитию творческих способностей детей» |  |  | Круглый стол педагогических коллективов ОУ- участников сети |
| 2.5 | Создание ресурсного центра, в котором сконцентрированы методическая база для диссеминации педагогического опыта «Детской академии изобретательства» |  |  |  |  |  | Оформление статуса ресурсного центра |  |  |
| 2.6 | Подготовка информационных материалов, организация их размещения СМИ |  | Публикации на муниципальных сайтах, сайте УрГПУ | Публикации на муниципальных сайтах, сайте УрГПУ | Освещение на ТВ | Публикации на муниципальных сайтах, сайте УрГПУ | Освещение на ТВ | Публикации на муниципальных сайтах, сайте УрГПУ | Освещение на ТВ |
|  | Задача 3. Повышение компетентности педагогов в сфере развития творческих способностей и изобретательства детей в сотрудничестве с родителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка программы ДПО для педагогов ДО | Согласованная программа ДПО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обучение педагогов ДО по программе ДПО | Курсы ПК для педагогов ДО |  | Курсы ПК для педагогов ДО |  | Курсы ПК для педагогов ДО, НОО |  |  |  |
| 3.3 | Постоянно-действующий научно-методический семинар по тематике Программы | План семинара (1занятие в месяц) | План семинара (1занятие в месяц) | План семинара (1занятие в месяц) | План семинара (1занятие в месяц) |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Организация и проведение массовых мероприятий, позволяющих демонстрировать достижения детей, педагогов и родителей, а также популяризировать различные направления творчества и изобретательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка положения о соревнованиях для детей, педагогов, родителей | Положение о соревнованиях для детей, педагогов, родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение Городского фестиваля технического творчества |  | Обучающая школа для детей и родителей | Обучающая школа для детей и родителей | II городской открытый фестиваль технического творчества | Обучающая школа для детей и родителей | III городской открытый фестиваль технического творчества | Обучающая школа для детей и родителей | IV городской открытый фестиваль технического творчества |
|  |  |  | Первый городской фестиваль технического творчества |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конкурс педагогических проектов «РТС» |  | Конкурс педагогических проектов «РТС» |  | Конкурс педагогических проектов «РТС» |  | Конкурс педагогических проектов «РТС» |
|  | Задача 5. Формирование системы оценки качества разработанного программно-методического обеспечения и образовательных результатов в сфере развития творческих способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также удовлетворенности родителей в данном направлении. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выявление компетентности педагогов на первом этапе Программы | Аналитическая записка по ДО | Аналитическая записка по НОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Определение материально-технических возможностей ОУ на первом этапе Программы | Аналитическая записка по ДО | Аналитическая записка по НОО |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Разработка системы оценки реализации Программы |  | Отбор и апробация диагностического инструментария для отслеживания результативности Программы | Изучение результативности пилотных циклов занятий в ДО, НОО |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Мониторинг образовательных результатов в сфере развития творческих способностей детей |  | Статистика по ДОО |  | Статистика по ДО, НОО |  | Статистика по ДО, НОО |  | Статистика по ДО, НОО |
| 5.5 | Изучение удовлетворенности родителей в отношении Программы |  |  |  | Аналитическая записка по ДО, НОО |  |  | Аналитическая записка по ДО, НОО |  |